RIG.271.210.2016.EZS                                         Świeszyno, dnia 12 grudzień 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający  Gmina Świeszyno, Świeszyno 71,  76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie odwodnienia drogi asfaltowej w m. Konikowo”

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na działce nr 294/88 w miejscowości Konikowo, gmina Świeszyno. Przebudowa ma polegać na wymianie istniejącego systemu odwodnienia nawierzchni drogowych na system o zwiększonej chłonności wód opadowych, wymianie istniejącej nawierzchni bitumicznej pasa postojowego na nawierzchnię przepuszczalną z płyt ażurowych betonowych wibroprasowanych o wym.10x40x60cm wypełnionych żwirem płukanym 8/16mm oraz pobocza zielonego.

Długość projektowanej przebudowy pasa postojowego wynosi L = 15,0 m z zachowaniem dotychczasowej szerokości 2,5m. Zaprojektowany system odwadniający- -rozsączający pozwalają na chwilowe gromadzenie wód opadowych w miejscu ich powstania a następnie na odprowadzanie ich z powrotem do naturalnego obiegu. System odwadniający-rozsączający jest rowem odwadniającym z bloków drenażowych z polipropylenu, charakteryzującym się bardzo dużą chłonnością, którego pojemność wynosi około 90%. Projektowany system składa się 225 skrzynek o łącznych wymiarach dł. 15,0m, szer. 2,4m i zagłębieniu 0,99m. Przebudowa elementów pasa drogowego będzie miała wpływ na zwiększenie skuteczności odwodnienia istniejącej drogi. Przebudowę planuje się wykonać w ścisłym nawiązaniu do istniejącego układu na działce drogowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 4 do przedmiotowego zapytania ofertowego, skłądająca się z: zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i opinii geotechnicznej

UWAGA:

Przedmiar udostępniony przez Zamawiającego stanowi materiał wyłącznie poglądowy i pomocniczy. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w przedmiarach robót np. zaniżone ilości lub brak jakiegoś elementu nie będą podstawą  do  żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które jako ryczałtowe nie może ulegać zmianom.

- Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2017r.

- Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) – 100 %,

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia  16 grudnia 2016r. godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
 76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.

- pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
 76-024 Świeszyno

- Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2016r. godz. 12:15.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem.

- Warunki płatności;

Zamawiający wymaga wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury na podstawie końcowego protokołu odbioru.

- Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  - Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

- Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.

- Rozliczenie następuje tylko w PLN.

- Termin związania ofertą – 30 dni.

- Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 3 – wzór umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

Do oferty należy załączyć:

- Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej - . załącznik nr 1

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy.................................................................................................................

Adres wykonawcy.................................................................................................................

NIP ...............................................................................................................................

Regon............................................................................................................................

Nr rachunku bankowego...............................................................................................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów…………………………………….

tel………………………………………….. e-mail………………………………………….

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

„Wykonanie odwodnienia drogi asfaltowej w m. Konikowo”

Za cenę ofertową netto  ……………….....zł

(słownie ……………………………………………………………………...........................)

Za cenę ofertową brutto ………………....zł

(słownie ………………………………………………………………….....................……..)

Termin realizacji:

- Do 30.04.2017r.

Udzielam gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina  Świeszyno

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

tel.  94  316 12 70 / faks 94 316 14 91

Ponadto:

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na określonych przez Zamawiającego warunkach.

- Oświadczam, że zapoznałem się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem wszelkie informacje  konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert;

- Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz obowiązującym prawem.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………..                        ………………………………..

Miejscowość i data                         podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy

Załącznik Nr 2

………………………………                                              ……………………………

(nazwa i adres wykonawcy)                                                     (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA;

Składając ofertę na:

„Wykonanie odwodnienia drogi asfaltowej w m. Konikowo”

.

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późń. zm.).

………………………………………………
        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik Nr 3

UMOWA nr RIG - ………/2016 - PROJEKT UMOWY

W dniu …………………...  w Świeszynie pomiędzy

Gminą Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71 ,

NIP:499-05-21-087, REGON:330920707

reprezentowaną przez:

Ewę Korczak 	-   Wójta Gminy Świeszyno,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Remigiusza Szymańskiego

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą,

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro obowiązującego w Urzędzie Gminy Świeszyno, została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Wykonanie odwodnienia drogi asfaltowej w m. Konikowo”

Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym robót określonym w zapytaniu ofertowym, dokumentacji budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz ofertą z dnia ………………….. stanowiącymi łącznie treść załączników do niniejszej umowy.

2. WYKONAWCA oświadcza, że składając ofertę zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty i otrzymał od ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez WYKONAWCĘ po podpisaniu umowy dotyczące terenu budowy, nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od ZAMAWIAJĄCEGO oraz do żądania przez WYKONAWCĘ przesunięcia terminu zakończenia robót.

3. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo dysponowania na cele budowlane nieruchomościami, na których realizowane będą roboty budowlane.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz miejscem wykonania zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń, Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie.

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, a przede wszystkim:

-Kodeks Cywilny,

-ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

§ 2

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w następujących terminach :

- rozpoczęcie robót ustala się z dniem podpisania umowy,

- zakończenie robót objętych umową : do 30.04.2017r.

- Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzień zakończenia odbioru końcowego robót.

- Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany terminy wykonania umowy w niżej wymienionych przypadkach:

a) z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

b) niewywiązanie się z terminu zawartego w umowie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy.

- Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) Wykonawca na piśmie wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany oraz podaje propozycję zmiany,

b) Zamawiający akceptuje lub odrzuca wniosek.

- Zmiany terminu  wprowadza się aneksem do umowy pod rygorem nieważności. Strony wykluczają możliwość dorozumianego przedłużenia terminu wykonania umowy.

§ 3

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do dokonywania uzgodnień 
w zakresie przedmiotu zamówienia jest

………………………………………………………………………………………………… .

§ 4

- Wykonawca zapewni na swój koszt dokonanie wszystkich niezbędnych badań, odbiorów, opinii  i uzgodnień, ubezpieczenie budowy, zabezpieczenie placu budowy, itp.

- Wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji robót i powstałe w związku z ich wykonywaniem lub z powodu niedostatecznego zabezpieczenia placu budowy w obrębie terenów stanowiących własność Zamawiającego lub osób trzecich obciążają Wykonawcę na zasadzie ryzyka.

- W przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia obiektów, robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na własny koszt.

- Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszym trybem postępowania.

- Wykonawca ma w szczególności obowiązek:

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

- uporządkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenia stanu nawierzchni dróg i chodników w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy oraz poniesienie kosztów z tym związanych,

- wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- na żądanie Zamawiającego usunąć określone osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy z placu budowy,

- zorganizowania i funkcjonowania zaplecza budowy i dozoru budowy,

- oznakowania placu budowy,

- zabezpieczenia placu budowy,

- wywiezienia wszystkich odpadów powstałych przy wykonywaniu robót (gruzu, śmieci, itp.) z placu budowy na wysypisko, oraz poniesienia kosztów ewentualnej ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zabezpieczenia materiałów na budowie,

- przeszkolenie podległych pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP i p. poż. oraz pełnienia nadzoru nad ich wykonaniem,

- ochrony istniejących obiektów naziemnych oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich odkrycia do zabezpieczenia przed uszkodzeniem i utrzymania w należytym stanie technicznym,

- ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

§ 5

- Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia, oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na placu budowy.

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu jego lub podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się na własne ryzyko do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w jednym wyznaczonym miejscu, a zbędne przedmioty usuwać z terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  Materiały Wykonawcy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Szczegółowe warunki jakie powinien spełniać obiekt zostały określone w Dokumentacji budowlanej.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych materiałów i urządzeń odpowiednie certyfikaty  lub aprobaty techniczne itp.

§ 7

- Wykonawca może zlecić, niezależnie od treści oferty, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że dochowa trybu określonego niniejszą umową a podwykonawcy posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania i na warunkach określonych tą umową.

- Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w zakresie:

- ……………………………………………………………..

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią oraz określać wynagrodzenie podwykonawcy mieszczące się w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zawierając umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych umowach klauzul zabezpieczających realizację wykonania umowy, co najmniej w takim zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający żąda podpisania przez Wykonawcę, podwykonawcę i Zamawiającego umowy przelewu wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na podwykonawcę o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy w części odpowiadającej wynagrodzeniu podwykonawcy ustalonemu w umowie, o której mowa w ust. 3, na wypadek powstania obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy w trybie art. 6471 § 5 Kc.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy w trybie art. 6471 § 2 Kc.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Sprzeciw Zmawiającego oznacza nie przyjęcie odpowiedzialności wobec podwykonawcy w trybie art. 6471 Kc.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców, z którymi zawarł umowę.

- Po złożeniu Zamawiającemu faktury, Wykonawca wyszczególni wartość prac dotyczącą podwykonawców. Płatność należności na konto podwykonawcy Wykonawca powinien udokumentować Zamawiającemu przy składaniu faktury wraz z oświadczeniem podwykonawców, że powyższa kwota wyczerpuje w całości ich roszczenia z tytułu wykonania danych robót.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający:

- nie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub	dalszemu podwykonawcy jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

- zapłaci z wynagrodzenia Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zapłacone podwykonawcy wynagrodzenie pomniejsza wynagrodzenie należne Wykonawcy,

- złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do wysokości lub zasadności należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

- Zamawiający dokona potrącenia kwoty określonej w ust. 14 pkt 2 z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła 50 % wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

- W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie takie kwalifikuje się jako zawinione przez Wykonawcę.

§ 8

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu (wynagrodzenie ryczałtowe).

2.Wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy wynosi kwotę: …………………………………… zł (słownie złotych: …………………………………….)

3. Do należności doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) w/g obowiązujących przepisów wynoszący ….%, co stanowi kwotę ……………………… zł (słownie; …………………………………. 00/100)

4. Ogółem wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy wynosi kwotę ……………………………………… zł (słownie: ………………………………………….).

5. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 4 obejmuje: robociznę, materiały, usługi i sprzęt użyte przez Wykonawcę do wykonania całego zakresu rzeczowego robót określonego w § 1 oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją robót określonych niniejszą umową.

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół bezusterkowego odbioru robót zatwierdzony przez Zamawiającego.

7. Strony wyłączają możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 632 § 2 Kc.

§ 9

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonane będzie na podstawie  faktury końcowej.

- Na mocy art. 488 § 1 Kc świadczenia Wykonawcy wynikając z niniejszej umowy winny być spełnione wcześniej niż świadczenia wzajemnego Zamawiającego. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie i odebranie przedmiotu umowy. Termin wymagalności upływa 30 dnia od dnia zakończenia czynności odbiorowych/podpisania protokołu. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury nie wcześniej niż w terminie do 14 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego.

- Wierzytelność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji, przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia przez Wykonawcę cesji części wierzytelności tytułem wynagrodzenia należnej mu od Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną lub zgłoszoną umowę, do wysokości kwoty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. Ustanowienie cesji może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Cesja wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych roszczeń Zamawiającego, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli takie wystąpią.

- Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 zakazuje się cesji i innych praw i obowiązków Wykonawcy na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Faktura płatna będzie przez Zamawiającego z jego rachunku bankowego   w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Strony umowy oświadczają, iż są podatnikami VAT upoważnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT i posiadają NIP :

- NIP Zamawiającego 499-05-21-087
- NIP Wykonawcy …………………….

§ 10

- W trakcie trwania umowy będą dokonywane następujące odbiory:

1) odbiór końcowy,

2) odbiór gwarancyjny,

3) odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

- Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokołu odbioru robót podpisanego przez strony umowy.

- O gotowości odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie.

- Odbiór robót nastąpi w terminie 7 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia.

- Termin odbioru końcowego określi Zamawiający na piśmie.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym robót przeprowadzi przewidziane przepisami prawa próby i sprawdzenia techniczne dotyczące przedmiotu umowy.

- Odbiorem końcowym objęty jest cały zakres rzeczowy robót objęty przedmiotem umowy w § 1. Odbiór końcowy robót polegać będzie na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót.

- Wykonawca dostarczy w dniu odbioru końcowego, jako załączniki do protokołu niezbędne dokumenty związane z wykonanymi robotami takie jak : aprobaty techniczne, rekomendacje techniczne, deklaracje, certyfikaty i atesty na zastosowane materiały i urządzenia, dokumenty gwarancyjne, zaświadczenia lub badania  właściwych organów potwierdzające, że oferowana nawierzchnia spełnia wymogi środowiskowe.

- Jeżeli w trakcie końcowego odbioru robót zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający przerywa czynność odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie.

- O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu wznowienia odbioru końcowego robót. W terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy – Zamawiający na piśmie zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru robót.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nie nadających się do usunięcia lub nie usuniętych zgodnie z ust. 10 Zamawiający może stosownie do swego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu odbioru zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- obniżyć wynagrodzenie o szacunkowy koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę,

- żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeżeli wady znacznie utrudniają lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- żądać wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji,

- odstąpić od umowy jeżeli po proponowanym odbiorze występują wady określone w pkt. 3.

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze końcowym robót w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek także termin ich usunięcia.

- Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego określonego w umowie i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad stwierdzonych po odbiorze końcowym oraz wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy także termin protokólarnego usunięcia tych wad.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej - protokołu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.

- Odbiór gwarancyjny odbywa się w każdym przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad w okresie gwarancji i rękojmi.

- Do odbioru gwarancyjnego, ostatecznego i częściowego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące odbioru końcowego.

- W przypadku nie ujawnienia się wad lub braków w trakcie czynności odbiorowych za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamówienia uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru, a w innym przypadku datę zakończenia czynności odbiorowych.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego na piśmie o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

- Wykonanie robót zamiennych i dodatkowych wymaga akceptacji pisemnej Zamawiającego i  podpisania aneksu do umowy dotyczącego robót zamiennych lub umowy o roboty dodatkowe w przypadku robót dodatkowych.

- Wykonanie robót dodatkowych wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz sporządzenia protokołu konieczności wykonania tych robót podpisanego przez strony umowy, określającego zakres robót, sposób ich wykonania i rozliczenia pod rygorem nieważności.

- Przez roboty zamienne dokonane przez Wykonawcę należy rozumieć roboty objęte zakresem rzeczowym określonym w § 1 umowy wykonane w sposób odmienny aniżeli wynika to z umowy. Ich wykonanie nie ma wpływu na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy.

- Przez roboty dodatkowe należy rozumieć roboty nie ujęte w zakresie rzeczowym robót  określone  w § 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji nie możliwej wcześniej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych Wykonawca będzie mógł wykonać te roboty w terminie umownym na podstawie dodatkowej umowy zawartej z wolnej ręki za dodatkowym wynagrodzeniem w terminie określonym w § 2 ust. 1.

- Zamawiający może udzielić na roboty dodatkowe zamówienia z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych zasad jak określono w niniejszej umowie. Wycena tych robót będzie wykonana na podstawie tych samych cen jak w ofercie Wykonawcy. Potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania robót zmiennych lub dodatkowych może być podstawą aneksowania niniejszej umowy w zakresie terminu jej wykonania.

- W przypadku nie podpisania aneksu do umowy na roboty dodatkowe stanowi podstawę odmowy ich wykonania. W razie ich wykonania Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ich wykonanie niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia.

§ 12

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary pieniężne.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu niezależnie od zawinienia kary:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie robót,

- za nieterminowe w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę – 500 zł;

- za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienie przez Wykonawcę powodujące utratę przez Zamawiającego dofinansowania kosztów realizacji niniejszej umowy w wysokości utraconej części dofinansowania,

- za nie przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany przed jej podpisaniem w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub jego zmiany;

- za brak zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 
15 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo, której dotyczy zapłata;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za każdą nieterminową zapłatę.

- Zamawiający może potrącić należne kary pieniężne określone w ust. 2. 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kary pieniężne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia.

- Kara pieniężna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wystąpienia z żądaniem jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie. W takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed doręczeniem Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

- Strony ustalają , że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne robót, stwierdzone w toku czynności odbiorowych i powstałe w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt występujących w okresie gwarancji wad odnoszących się do przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiający, niezależnie od naliczenia kar, może zlecić ich usunięcie innym osobom na koszt Wykonawcy.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 21 dni od daty jej ujawnienia.

- Roszczenia z rękojmi Zamawiający zgłasza Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wykrycia wady.

- Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z powyższego obowiązku zawiadomienia, a zwłoka spowoduje zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego.

- Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas zgłoszenia do usunięcia wady.

- Szczegółowe określenie warunków gwarancji zawarte zostało w formularzu karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. Do rękojmi za wady zastosowane mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może korzystać z uprawnień z rękojmi i gwarancji zamiennie, a skorzystanie z uprawnień z jednego tytułu nie wyłącza możliwości stosowania uprawnień z drugiego tytułu. Okresy gwarancji i rękojmi biegną równocześnie.

§ 14

- Oprócz przypadków określonych zgodnie z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego oraz wskazanych w umowie, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje robót,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 10 dni,

- jeżeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

- w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót nie odpowiada umowie lub obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych, a Wykonawca nie wykonał tych robót ponownie zgodnie z umową lub obowiązującym normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Zamawiającemu przedłożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy a nie została ogłoszona upadłość Wykonawcy z powodu braku środków na jej przeprowadzenie,

- wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;

- wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego doszło do zajęcia rachunku bankowego, wierzytelności i innych praw majątkowych wykonawcy przysługujących od Zamawiającego,

- Zamawiający powziął informację o realizowaniu robót przez Podwykonawców, niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

- z powodu utraty przez Wykonawcę wymaganych zdolności do wykonania przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dowodów potwierdzających iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru sporządzonego zgodnie z warunkami umowy,

- Zamawiający nie wywiązuje się z umownych warunków zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń , które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Najpóźniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy materiały własne, sprzęt oraz urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- rozliczenia wzajemnych należności w  tym naliczonych kar umownych.

§ 15

- Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Pod rygorem nieważności strony mogą dokonać zmiany istotnych warunków umowy w formie pisemnej w przypadkach określonych w umowie.

- Zamawiający dopuszcza również możliwość istotnych zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty w formie aneksu do umowy w zakresie :

- osób sprawujących bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia (kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego). Wniosek Wykonawcy w sprawie zmiany kierownika budowy wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego,

- zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie udostępniającego zasoby lub rezygnacja z tego podwykonawcy, pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania ,

- powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się samodzielnie realizować zamówienie.

- Prawa do odstąpienia Zamawiający może wykonywać  w terminie 15 dni od dnia ujawnienia istnienia podstaw podstawy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

- Ewentualne oświadczenia o odstąpieniu od umowy strony mogą składać sobie wzajemnie ze skutkiem na przyszłość lub ze skutkiem od dnia podpisania umowy stosownie do treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

- Strony umowy zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wykonanie treści umowy, w tym w szczególności zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby a wysłanie pisma na ostatni znany adres strony uznają za skuteczne doręczenie.

- Obowiązkiem wykonawcy jest występowanie do Zamawiającego o aneksowanie umowy w zakresie zmiany adresu siedziby wykonawcy lub adresu do korespondencji w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany pod rygorem uznania za skuteczne wobec Wykonawcy doręczeń korespondencji w tym oświadczeń woli i wiedzy pod adres Wykonawcy wskazany w tej umowie przy odpowiednim zastosowaniu w stosunkach między stronami przepisów art. 131, 133, 135, 136, 138 i 139 Kpc.

§ 16

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy. W przypadku rozbieżności  umowy lub oferty wykonawcy o treści zobowiązania pomiędzy stronami rozstrzyga umowa.

§ 17

1. Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto tj. …………………… zł. (słownie : …………………………………………………………..) w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/blokady na rachunku bankowym/w pieniądzu.

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Strony dopuszczają możliwość aneksowania umowy w zakresie określenia formy wniesionego zabezpieczenia.

4. Strony postanawiają, że :

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,

- 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję należytego wykonania umowy.

5. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiadającą zabezpieczeniu należytego wykonania umowy na okres gwarancji i rękojmi w razie jej niezłożenia przez Wykonawcę w pełnej wysokości i na cały okres.

6. Strony postanawiają , że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone:

1) 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż w pieniądzu nie może zawierać warunków, terminów lub innych postanowień uniemożliwiających lub utrudniających zaspokojenie Zamawiającego i winno zawierać klauzulę, iż postanowienia dokumentu zabezpieczenia sprzeczne z warunkami niniejszej umowy uznaje się za niezastrzeżone wobec Zamawiającego.

8. Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiającego.

9. Z udzielonego zabezpieczenia Zamawiający może zaspokajać wszelkie roszczenia wobec Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.

§ 18

Strony ustalają, że do rozpatrzenia spraw spornych wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

§ 20

Wykaz załączników do umowy:

Nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z zapytaniem ofertowym

Nr 2 – Formularz karty gwarancyjnej.

Nr 3 – Dokumentacja budowlana

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY			                                                     	WYKONAWCA

Kontrasygnata:

Załącznik nr 2 do umowy

Formularz karty gwarancyjnej

Karta gwarancyjna wykonanych robót w okresie gwarancji

sporządzona w dniu …………….roku

- Zamawiający: Gmina Świeszyno.

76-024 Świeszyno 71

2. Wykonawca:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Umowa: …..........................................................................

Przedmiot umowy:

1. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji umowy:

Przedmiotem zamówienia są roboty: ,, Wykonanie odwodnienia drogi asfaltowej w m. Konikowo”’’.

2. Data odbioru końcowego: ……………….

3. Ogólne warunki gwarancji jakości:

3.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot objęty gwarancją został wykonany niewadliwie, zgodnie z  umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno -budowlanymi.

3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne stwierdzone w toku czynności odbiorowych i powstałe w okresie gwarancji.

3.3. Okres gwarancji wynosi 36 m-cy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

3.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia na własny koszt ujawnionych wad. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

3.5. Terminy usuwania wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu umowy w ciągu 1 doby,

b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni.

3.6. Jeżeli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

3.7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b) normalnego zużycia budynku lub jego części,

c) szkód wynikłych z wyłącznej winy Zamawiającego, a szczególnie konserwacji i użytkowania  budynku w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

3.8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania obiektu do użytkowania.

3.9. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie do 21 dni od daty jej ujawnienia,

3.10. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.

3.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji                                           Przyjmujący gwarancję

Przedstawiciel Wykonawcy                                            Przedstawiciel/e/     
                                                                                                    Zamawiającego: