## Arkusz1
Lp. Etapu | Lp. | Zadania etapu | Rozpoczęcie etapu | Zakończenie etapu
I | 1 | Prace przygotowawcze – przeprowadzenie zamówienia publicznego | dot. Zamawiającego | dot. Zamawiającego
| 2 | Przekazanie placu budowy Wykonawcy
II | 1 | Likwidacja istniejącej linii napowietrzanej 0,4 kV | 1 czerwiec 2019 r. | 30 listopad 2019 r.
| 2 | Wykonanie drogi dojazdowej
| 3 | Likwidacja poletek osadowych
| 4 | Budowa ciągu technologicznego niekolidującego z obiektem BIOBLOK
III | 1 | Przełączenie dopływu i uruchomienie procesu oczyszczania ścieków na wybudowanych urządzeniach | 1 grudzień 2019 r. | 30 kwiecień 2020 r.
| 2 | Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków BIOBLOK
| 3 | Budowa drugiego ciągu technologicznego
| 4 | Wykonanie sieci i przyłączy wod.-kan. oraz elektrycznych
| 5 | Wykonanie palców utwardzonych i ogrodzenia
IV | 1 | Wykonanie dokumentacji odbiorowej
V | 1 | Odbióry robór - Zakończenie robót